彰化縣村東國民小學108學年度（第58屆）畢業典禮工作分配表

●事前準備工作分配                                                       1090602

| 編號 | 工作事項 | 工作人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各項工作統籌、協調 | 介朋 | 司儀 |
| 2 | 胸花、花束、簽到簿、獎品訂購 | 幸君(事務) | 計算數量 |
| 3 | 請柬、獎狀套印 | 瓊姿 |  |
| 4 | 獎品收受、登記 | 鑫鎔 |  |
| 5 | 畢業生受獎名冊彙整 | 麗萍 | 獎狀檢查數量、 |
| 6 | 畢業生受獎名冊印製(家長) | 芳如 |  |
| 7 | 獎狀繕寫 | 卿雲 |  |
| 8 | 獎品包裝、分配 | 雅靖、惠靖、怡君、美珍 | 簽字筆、標籤 |
| 9 | 祝福詞、感恩詞指導 | 五、六年級導師（請提早準備、練習） | 小麥克風商借 |
| 10 | 歡迎牌布置（張貼二樓欄杆外） | 麗俐、雪玉 |  |
| 11 | 代用禮堂會場清理 | 六甲、六乙(利用畢業考後約6/29日，兩班規劃時間及清理事項。) | 地板、天花板、門窗、桌椅擦拭、走廊 |
| 12 | 會場布置及整理（桌椅、禮堂清空及各項裝飾布置等） | 介朋、明禧、鍾露、子傑、 芳如、宗憲 | 椅子量及高矮、場地體檢 |
| 13 | 北棟教室前草坪布置 | 麗俐、雪玉 |  |
| 14 | 歡送畢業生海報 | 五年級各班（6/29前繳交） | 交至教導處 |
| 15 | 畢業生謝師海報 | 六年級各班（6/29前繳交） |  |
| 16 | 畢業影片(1~6年級) | 年級導師、瓊姿 | 老師提供照片 |
| 17 | 徵信錄 | 秀卿、翠霙 | 粉紅紙(列印) |
| 18 | 儀式訓練 | 教導處、五六年級師生 |  |
| 19 | 樂隊訓練、校園巡禮.典禮音樂、證書印製 | 麗萍 |  |
| 20 | 畢業歌曲教唱與練習 | 雪玉、志明、麗萍、各班老師 |  |
| 21 | 畢業生、在校生海報布置 | 宗憲、婉琪 |  |
| 22 | 親師橋製作，訂餐盒(師、生) | 子傑 |  |
| 23 | 禮堂汽球布置 | 明正、彥良、五六年級學生 | 汽球材料購置 |
| 24 | 禮堂設施(冷氣、風扇、音響等) | 明禧 | 冷氣清理檢測、麥克風、電池 |
| 25 | 紅布條、國父遺像布置 | 明禧 |  |

●畢業典禮當天工作分配（109年7月1日星期三）

| 編號 | 工作事項 | 工作人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配戴胸花 | 鍾露、五六年級師生 | 胸花(校長、會長、老師、學生) |
| 2 | 主席台插花、花束(5束) | 幸君、瓊姿 | 花先置於總務處，畢生就位時取用 |
| 3 | 禮堂外簽到、招待 | 雪玉、瓊姿、五甲二名學生 | 簽到簿、筆、杯水 |
| 4 | 場地設備(開冷氣、音響) | 明禧 |  |
| 5 | 工作統籌、司儀 | 介朋 |  |
| 6 | 流程掌控 | 麗萍、鍾露 |  |
| 7 | 音樂準備、樂隊指導 | 麗萍 | CD player、音樂CD、樂隊就位 |
| 8 | 遞送證書、獎品 | 婉琪、雪玉、五乙二名學生 | 準備紅盤、畢業證書、獎品 |
| 9 | 音樂播放(典禮前校園音樂) | 鑫鎔 | 音樂CD挑選 |
| 10 | 照像、攝影、後製 | 子傑、芳如 | 電池、記憶卡 |
| 11 | 音樂控制(典禮時音樂) | 瓊姿 |  |
| 12 | 典禮會場秩序維持 | 鍾露、各班導師 |  |
| 13 | 典禮後會場整理 | 露、傑、如、憲、穀 | 五年級師生 |
| 14 | 謝師宴安排準備 | 明禧 |  |

●畢業典禮行程概要

6月29日星期一 09:30預演流程 六年級1.男女定位、座位安排2.典禮預演

6月30日星期二 09:30預演全程 五六年級師生+樂隊

7月1日星期三 畢業典禮當天流程及時間

- 學生依正常時間到校

- 7:50—8:30  校園環境整理

- 8:30—9:10  場地布置、獎品整理(畢業班師生進行話別及頒發部份獎品)

- 9:20—9:40  配帶胸花(在樟樹林道下請五六年級老師協助)

- 9:40—10:00 校園巡禮、獻花【一至四年級於班級前列隊歡迎】

【五年級回代用禮堂就位】

【畢業班1~4年級導師於班級前接受獻花】--

- 10:00—11:00 典禮開始進行預計一小時結束

- 11:00—11:20 畢業班回教室（六年級發送獎品及餐盒）、五年級協助會場整理

- 11:20—11:30 歡送畢業生

●備註:

- 別胸花將於樟樹大道(如下雨將於大辦公室前)，

別胸花後五年級請先帶至禮堂就座

- 校園巡禮
 請各班於教室前成二列隊形(當畢業生通過時可拍手或加祝福語,

接受獻花昔日的班級導師,在任課的班級前即可。

- 歡送畢業生一帆風順...（廣播）

- 畢業典禮當天，課後照顧、行動菩薩照常實施。